| СОГЛАСОВАНО Председатель Профсоюзной организации ТГУ __________________Н.А. Пучкова «______»_____________2008г. | УТВЕРЖДАЮ Ректор ГОУ ВПО «Томский государственный университет» ___________________Г. В. Майер «______»___________2008 г. |
| --- | --- |

План-график

выполнения мероприятий по переходу ТГУ

на новую систему оплаты труда

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение локальных нормативных актов по переходу на новую систему оплаты труда. | до 15 октября 2008 г. | М.Д. Бабанский |
|  | Персонификация заработной платы работников университета по действующей системе оплаты труда с детализацией по категориям персонала, подразделениям, должностям. | 15 сентября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Н. Нагаева |
|  | Анализ должностей (профессий) работников университета, предусмотренных штатными расписаниями с соотнесением их к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Минздравсоцразвития РФ. | 15 сентября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Е. Дунаевский З.В. Сапожкова |
|  | Анализ структуры фонда оплаты труда по действующей системе оплаты труда в разрезе источников (бюджет, внебюджет, наука). | 15 сентября 2008 г. | О.Г. Васильева |
|  | Анализ внебюджетного штатного расписания с детализацией условий оплаты труда работников: списочный состав, внешний или внутренний совместитель, доплата, надбавка работникам, принятым на бюджет. | 15 сентября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Е. Дунаевский З.В. Сапожкова |
|  | Представление штатного состава обслуживающего персонала по подразделениям с учетом их фактической занятости, объема выполнения трудовой функции по утвержденной форме. | 15 сентября 2008 г. | В.И. Гончаров В.В. Казаков |
|  | Определение численности ППС в филиалах ТГУ, ВШБ, МФУ по нормативам ТГУ | 23 сентября 2008 г. | А.С. Ревушкин |
|  | Разработка критериев оценки эффективности работы работников ТГУ. | 25 сентября 2008 г. | Общеуниверситетская инфраструктура – М.Д. Бабанский Учебная деятельность – А.С. Ревушкин Научная деятельность – Г.Е. Дунаевский Хозяйственная сфера – В.И. Гончаров Социальная сфера – В.В. Казаков |
|  | Исчисление средней заработной платы основного персонала для определения размеров должностных окладов ректора, проректоров, главного бухгалтера. | 26 сентября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Н. Нагаева |
|  | Подготовка предложений по минимальным размерам окладов по каждой профессиональной квалификационной группе, размерам и наименованиям повышающих коэффициентов, размерам и условиям выплат компенсационного характера в соответвии с перечнем, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ. | 28сентября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Е. Дунаевский |
|  | Подготовка проекта Положения об оплате труда работников ТГУ с учетом мнения профсоюзной организации. | 06 октября 2008 г. | М.Д. Бабанский О.Г. Васильева |
|  | Подготовка проекта единого штатного расписания работников ТГУ по новой системе оплаты труда. | 15 октября 2008 г. | О.Г. Васильева Г.Е. Дунаевский |
|  | Организация работы внеочередного Ученого Совета ТГУ и его рабочих комиссий | октябрь 2008 г. | Н.Ю. Бурова |
|  | Информирование коллектива ТГУ о переходе на новую систему оплаты труда и изменении обязательных условий трудовых договоров. | до 15 октября 2008 г. | М.Д. Бабанский проректоры руководители подразделений |
|  | Назначение ответственных лиц по подразделениям ТГУ и их консультирование, разработка и тиражирование необходимых раздаточных материалов. | 19 сентября 2008 г. | М.Д. Бабанский проректоры руководители подразделений |
|  | Публикации в газетах «Alma mater», «Параграф», сайт ТГУ | до 01 декабря 2008 г. | Е.М. Игнатенко |
|  | Организация работы по переходу на новую систему оплаты труда в подразделениях. | до 15 октября 2008 г. | проректоры руководители подразделений и служб |
|  | Информативный материал (справки, выписки и т.п.) о начислении заработной платы работникам ТГУ по запросу работника ТГУ. | 20-25 декабря 2008 г. | Г.Н. Нагаева |
|  | Оформление стендов, досок объявлений и иной наглядной информации, консультирование профсоюзного актива | 15 сентября – 25 декабря 2008 г. | Н.А. Пучкова Председатели профбюро |
|  | Проведение совместного заседания профкома ТГУ и ректората | октябрь 2008 г. | Н.А. Пучкова Г.В. Майер |
|  | Организация работы по переходу на новую систему оплаты труда с каждым работником | до 1 декабря 2008 г | З.В. Сапожкова |
|  | Разработка типовой формы дополнительных соглашений к трудовым договорам работников ТГУ и порядка их заключения. | 10 октября 2008 г. | И.А. Котляр З.В. Сапожкова |
|  | Модернизация структуры и интерфейса базы данных «Кадры» | до 15 октября 2008 г | З.В. Сапожкова Г.А. Федоренко |
|  | Внесение информации по заработной плате в базу «Кадры» | до 1 декабря 2008 г | З.В. Сапожкова Г.А. Федоренко |
|  | Уведомление каждого работника ТГУ об изменении обязательных условий трудового договора в связи с переходом на новую систему оплаты труда. | октябрь 2008 г. | З.В. Сапожкова руководители подразделений |
|  | Составление списков работников всех подразделений ТГУ, определение порядка и очередности уведомления. | до 22 сентября 2008 г. | З.В. Сапожкова |
|  | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда | до 20 ноября 2008 г. | Н.А. Пучкова З.В. Сапожкова |
|  | Проведение аттестации рабочих мест | до 20 ноября 2008 г. | Н.А. Пучкова М.Д. Абрамова |
|  | Подготовка соответствующих приказов, распоряжений и иных нормативных актов ТГУ. | до 10 декабря 2008 г. | О.Г. Васильева И.А. Котляр, З.В. Сапожкова |
|  | Подготовка ежемесячной информации о ходе реализации мероприятий план-графика | до 15 числа каждого месяца | М.Д. Бабанский |